УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Крупская районная гимназия»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Шамашова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели самообразования учащихся   
в компетентностно-ориентированной образовательной среде

на основе методов форсайта»

на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| I. Административно-управленческая деятельность | | | |
|  | Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса и его результатов, выявление актуальных для учреждения образования проблем | Июнь | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Заседание педагогического совета «Основные направления работы гимназии в 2023/2024 учебном году. Реализация инновационного проекта – включение в практико-исследовательскую деятельность» | Август | Шамашова И.А. |
|  | Издание приказа о продолжении реализации инновационного проекта и функциональных обязанностях участников проекта | До 01.09.2023 | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Разработка локальных управленческих актов, регламентирующих инновационную деятельность | Август-сентябрь | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Согласование календарных планов работы участников инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | Сентябрь | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Анализ промежуточных результатов, коррекция, регулирование инновационного процесса | 1 раз в четверть | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности: дневников педагогического исследования» | До 01.09.2023 | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Консультация для педагогов по ведению документации инновационной деятельности | В течение учебного года | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Заседания проблемной группы по теме, цели и задачам инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | Сентябрь | Тюхлова И.Н. |
|  | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом проекта | До 01.09.2023 | Пашкович Т.Ф.,  Тюхлова И.Н. |
| 1. щ | Повышение квалификации учителей, занятых в инновационном проекте | В течение года по плану повышения квалификации | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и рефлексивных планёрок | Август - май | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Совещание при директоре «О ходе реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение модели самообразования учащихся в компетентностно-ориентированной образовательной среде на основе методов форсайта» | Январь | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Оформление итогового отчета и предложений по использованию результатов проекта «Внедрение модели самообразования учащихся в компетентностно-ориентированной образовательной среде на основе методов стратегии форсайта», подготовка к экспертизе | Апрель | Тюхлова И.Н. |
|  | Заседание проблемной группы педагогов, участников инновационного проекта по определению форм распространения и трансляции обобщенного эффективного инновационного опыта | Май | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Анализ реализации инновационного проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов по внедрению модели самообразования учащихся в компетентностно-ориентированной образовательной среде на основе методов стратегии форсайта | Май | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Создание компетентностно-ориентированной образовательной среды в учреждении образования | В течение года | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
| II. Научно-методическое обеспечение | | | |
| 1. 1 | Анализ состояния готовности и мотивации педагогов учреждения образования к реализации инновационного проекта | Сентябрь, 2023 | Тюхлова И.Н.  Заремба Е.В., педагог-психолог |
| 1. 2 | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | Сентябрь | Тюхлова И.Н. |
|  | Заседание методического совета гимназии | 1 раз в четверть | Тюхлова И.Н. |
|  | Заседания постоянно действующего методического семинара «Профессиональное мастерство педагога как средство формирования опыта профессиональной деятельности, направленной на формирование и развитие личности учащегося, готовой к непрерывному самообразованию» для учителей, участников инновационного проекта | 1 раз в четверть | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Отбор диагностических методик для выявления уровня сформированности функциональной компетентности педагогов, участников проекта | Сентябрь | Заремба Е.В. педагог-психолог |
|  | Самообразование педагогов по теме инновационной деятельности, коррекционно-инструктивные совещания | В течение  года | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Корректировка тематики заседаний методических объединений с учетом темы инновационного проекта | Сентябрь |  |
| III. Организация и содержание инновационной деятельности | | | |
|  | Разработка педагогами индивидуальных планов инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год | Сентябрь | Участники инновационного проекта |
|  | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, результат, перспективы» | Март | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Фестиваль открытых уроков «Форсайт в образовательном процессе: лучший опыт» | Март | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Внутригимназическая конференция исследовательских работ «Первый шаг в науку» | Март | Тюхлова И.Н. |
|  | Оформление и издание брошюры «Глоссарий инновационного проекта» | Апрель | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Проведение мастер-классов, учебных и факультативных занятий, классных часов по реализации темы инновационного проекта | В течение  года | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Формирование банка методических разработок методов стратегии форсайта | В течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Участие учащихся в олимпиадном движении, интеллектуальных и творческих конкурсах | В течение  года | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Самооценка профессиональных компетенций педагогов в контексте инновационного проекта.  Рекомендации учителям участникам инновационного проекта | 1 раз в полугодие | Заремба Е.В., педагог-психолог |
| IV. Информационно-аналитическое обеспечение | | | |
|  | Организация сетевого методического взаимодействия педагогов в рамках инновационного проекта и направлений деятельности педагогов | В течение  года | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по инновационной деятельности | В течение  года | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Пополнение (расширение) понятийного аппарата терминов и определений, используемых в ходе реализации инновационного проекта | Сентябрь-ноябрь | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Освещение хода работы по проекту на сайте учреждения образования | В течение  года | Тюхлова И.Н.  Кожемяко И.А. |
|  | Поддержка взаимодействия субъектов инновационной деятельности | В течение  года | Тюхлова И.Н. |
| V. Психолого-педагогическое сопровождение | | | |
|  | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | Сентябрь | Тюхлова И.Н.  Заремба Е.В., педагог-психолог |
|  | Диагностика мотивации педагогических работников к реализации инновационного проекта | Сентябрь | Заремба Е.В., педагог-психолог |
|  | Диагностика уровня профессионализма и компетентности учителей – участников инновационного проекта | Октябрь | Тюхлова И.Н.  Заремба Е.В., педагог-психолог |
|  | Диагностика профессиональных намерений и ключевых компетенций учащихся | Октябрь,  апрель | Заремба Е.В., педагог-психолог |
|  | Диагностика способностей учащихся к самообразованию и саморазвитию, их профинтересов и склонностей | Ноябрь | Заремба Е.В., педагог-психолог |
|  | Диагностика качества знаний учащихся | По итогам четверти в течение учебного года | Тюхлова И.Н. |
|  | Создание образа будущего выпускника гимназии (в терминах компетенции) | В течение года | Тюхлова И.Н.  Заремба Е.В. |
|  | Построение компетентностной образовательной программы учащимися в соответствии со стандартами образования | В течение года | Тюхлова И.Н.  Заремба Е.В. |
| VI. Самоконтроль | | | |
|  | Мониторинг хода реализации проекта, коррекция | В течение года | Тюхлова И.Н. |
|  | Подготовка итогового отчета о ходе реализации инновационного проекта «Внедрение модели самообразования учащихся в компетентностно-ориентированной образовательной среде  на основе методов форсайта» | Апрель | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Анализ результатов инновационной деятельности педагогов, выявление позитивного опыта. Оценка качества материалов | Апрель | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
|  | Заседание проблемной группы по вопросам анализа результатов инновационной деятельности за учебный год | Май | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Заседание педагогического совета «Анализ результатов реализации проекта за 2023/2024 учебный год» | Август | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н. |
| VII. Социальное, сетевое взаимодействие | | | |
|  | Сотрудничество с учреждениями образования – участниками проекта | В течение  года | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Взаимопосещение учебных и факультативных занятий, воспитательных мероприятий в рамках реализации проекта | В течение  года | Шамашова И.А.  Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Организация и проведение мероприятий с заинтересованными ведомствами, направленных на профессиональное самоопределение учащихся с использованием методов форсайта | В течение года | Тюхлова И.Н.  Участники инновационного проекта |
|  | Популяризация и освещение мероприятий, проводимых в рамках инновационного проекта, с вовлечением и использованием СМИ и гимназического сайта | В течение учебного года | Тюхлова И.Н.  Кожемяко И.А.  Участники инновационного проекта |